## Información (hidden)
ENTIDAD FEDERATIVA
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

## Avances
Programa de Atención a Grupos Prioritarios
Informe Trimestral de Avance de Proyectos Sociales Programados del PAGUP
Nombre del SEDIF:
Datos Generales
Nombre del Subprograma: |  | Nombre del Subprograma que opera
Nombre del Proyecto o programa social: |  | Nombre del Proyecto que se está implementando (este formato se realizará por proyecto)
Fecha de inicio |  | Fecha de conclusión |  |  | Trimestre que reporta
Fecha en la que inician las actividades para la ejecución del proyecto |  | Fecha en la que terminan todas las actividades de la implementación del proyecto |  |  | Trimestre que se reporta (enero - marzo)
Tabla de Seguimiento de Avance
Núm. | Actividad * | Estatus de la actividad | Ponderación de porcentaje( % )** | Porcentaje(%) de avance del proyecto | Observaciones
1 | Elaboración del proyecto | Completado | 10% | 10% | Concluida en tiempo
2 | Obtención de permisos | Completado | 10% | 9% | Los permisos se obtuvieron, pero falta la entrega de copias
3 | Publicación de la convocatoria | Completado | 5% | 3% | La publicación se encuentra en proceso de firmas
4 | Evaluación técnica y económica | En proceso | 10% | 5% | Se enviaron los anexos para la validación del área correspondiente
5 | Inicio de ejecución del contrato | No iniciado | 5% | 0%
6 | Entrega u operación | No iniciado | 15% | 0%
7 | Entrega de apoyos o inicio de remodelación | No iniciado | 20% | 0%
8 | Inicio de capacitaciones o consultas | No iniciado | 10% | 0%
9 | Término de contrato o entregable | No iniciado | 10% | 0%
10 | Entrega de información | No iniciado | 5% | 0%
Total de porcentaje |  |  | 100% | 27%
ELABORÓ |  |  |  |  | VALIDÓ
Nombre completo |  | AUTORIZÓ |  |  | Nombre completo
Cargo completo (SEDIF-Área responsable) |  |  |  |  | Cargo completo (SEDIF-Jefe(a) inmediato(a))
Nombre completo
Cargo completo (SEDIF-Dirección General)
Este documento deberá elaborarse para cada proyecto implementado por el SEDIF
La información será acumulativa de manera trimestral y reflejará el avance general del proyecto.
* El número de actividades será determinado por el Estado, según el proceso correspondiente.
**La Ponderación de porcentaje (%) será establecida por el Estado, considerando la importancia y el impacto de cada actividad dentro del proceso